## ①プロセス確認シート2024年3月
（ 試験名 ） プロセス確認シート | [6 empty] | Version： 承認者署名： 署名日：
大項目 | 小項目 | 誰が | どのように | 関連資料・保管場所 | 新規プロセス構築の要否 | 「要」とした理由 | 備考
同意取得 | 初回同意取得（本人） | ・PI ・SI ・CRC | 【同意】 ・病院長了承済みの治験分担医師･治験協力者ﾘｽﾄ(書式2)に記載されており、Delegation logにてPIがDeligateしている者が行う。 ・CRCは説明文書・同意文書がIRBで承認された最新版であることを確認する。 ・PI、SIは同意文書に記載漏れがないことを確認し、説明文書と同意文書写しを被験者へ交付する。 ・PI、SIは同意取得した旨、説明文書と同意文書写しを被験者へ交付した旨をカルテに記載する。 ・CRCは被験者登録名簿/被験者のスクリーニング名簿を記載する。 ・CRCは院内手続きに従い同意文書を保管する。 ・説明日と同意日が同日の場合，十分に考える時間を与え，その旨をカルテに記載する。 【同意不可】 ・PI、SIはカルテに同意が得られなかった旨を記載する。 ・CRCは被験者登録名簿/被験者のスクリーニング名簿を記載する。 | ・同意文書 ・カルテ ・被験者登録名簿/被験者のスクリーニング名簿 | □要 □不要
| 初回同意取得（代諾者） | ・PI ・SI ・CRC | ・PI、SIは代諾者同意の必要性を判断する。（年齢、理解能力） ・PI、SIは代諾者を選定する。（続柄確認） ・PI、SIは可能な限り、被験者本人にも署名してもらうよう努める。 ・他の作業は本人同意と同じ（患者/被験者→代諾者） | ・同意文書・アセント文書 ・カルテ ・被験者登録名簿/被験者のスクリーニング名簿 | □要 □不要
| 継続意思確認（本人/代諾者） | ・PI ・SI ・CRC | ・PI、SIは治験の継続の意思に影響がある情報を入手した際には速やかに被験者の治験の継続意思を確認する。 ・PI、SIは説明した内容及び継続の意思確認結果をカルテに記載する。 【継続不可】 ・カルテへの記載 ・中止手続き | ・カルテ | □要 □不要
| 再同意取得（本人/代諾者） | ・PI ・SI ・CRC | ・CRCは最新版の説明文書・同意文書がIRBで承認されたことを確認し、旧版の説明文書・同意文書を破棄する。 ・CRCは被験者の直近の来院予定日を確認する。 【同意】 初回同意を参照 【同意不可】 ・カルテへの記載 ・中止手続き | ・同意文書 ・カルテ | □要 □不要
| アセント | ・PI ・SI ・CRC | ・PI、SIはアセントの必要性を判断する。 ・PI、SIはアセント文書・同意文書を選択する。（年齢、理解能力） ・他の作業は本人同意と同じ | ・アセント文書・同意文書 ・カルテ ・被験者登録名簿/被験者のスクリーニング名簿 | □要 □不要
| 公正な立会人 | ・PI ・SI ・CRC | ・PI、SIは立会人の必要性を判断する。 ・PI、SIは立会人を選定する。（関係確認） ・他の作業は本人同意と同じ | ・同意文書 ・カルテ ・被験者登録名簿/被験者のスクリーニング名簿 | □要 □不要
適格性基準の 確認 | 被験者候補の適格性確認支援 | ・CRC | ・CRCは、最新の治験実施計画書に則ったチェックリスト等を用い選択基準及び除外基準に合致しているか確認する。 ・CRCはプロトコルでは判断が難しい選択基準および除外基準等については､治験依頼者に確認する(ﾒｰﾙ等にて記録を残す) 。 ・CRCはPI/SIにて被験者の健康状態､同意能力､他の治験への参加の有無等を考慮のうえ治験候補患者を選定した事を確認する。 | ・カルテ ・ワークシート | □要 □不要
| 適格性の判断 | ・PI ・SI | ・PI、SIはスクリーニング検査結果から選択基準に適合し､除外基準に該当せず､被験者として適切であるかを確認し記録する。 | ・カルテ ・ワークシート | □要 □不要
AE/SAE対応 | 収集 | ・PI ・SI ・CRC | ・CRCは診察前に前回のVisit以降のAEの有無を聴取し、PI、SIに報告する。 ・PI、SIは診察時にAEの有無を確認する。 ・PI、SIは検査結果を確認し、AEの有無を確認する。 ・カルテ上に「治験参加中であること」「SAEの定義」「治験スタッフの連絡先」等が分かるように表示し、治験スタッフ以外からもAE・SAE情報を治験スタッフが入手できるようにする。 | ・カルテ ・ワークシート ・外注の検査結果 | □要 □不要
| 評価、対応 | ・PI ・SI ・CRC | ・CRCは収集した事象をPI、SIに報告し、AE・SAEに該当するか判断を仰ぐ。 ・CRCは減量・休薬、延期・中止基準に該当するか診察までに確認し、PI、SIに判断を仰ぐ。 ・PI、SIはAE・SAEに該当するか、治験薬の投与継続の可否を判断する。 | ・カルテ ・ワークシート | □要 □不要
| SAEの報告体制 | ・PI ・SI ・CRC | ・CRCにて知り得た際にはPI、SIに速やかに報告する。 ・SIからPIに報告する。 ・PIから病院長に報告する。 ・PIは、実施計画書等に規定された手順にしたがい治験依頼者へ報告する。 ・通常時（平日）はCRCに連絡が入るようになっており、その後の対応は「評価・対応」の項を参照。 ・緊急時（夜間・土日祝日）用にSAE報告方法（マスキングも含む）や連絡先をまとめた資料を準備し、PI、SIが対応できるようにする。 | ・カルテ ・SAE報告書 | □要 □不要
治験使用薬 （管理プロセス） | 盲検性の確認 | ・Lead Ph ・Ph | Lead Ph、Phは、治験使用薬搬入までに下記を実施する。 ・盲検者／非盲検者の確認（Training・Delegateされていることの確認） ・電子カルテの閲覧制限等の確認 | ・治験使用薬管理表 ・Training log・Delegation log | □要 □不要
| 治験使用薬の搬入 | ・Lead Ph ・Ph | Lead Ph、Phは治験使用薬搬入までに下記を実施する。 ・モニター立ち合いの有無の確認（初回・2回目以降） ・受領者のTraining、Delegate実施有無の確認 ・Phは治験使用薬受領時に、破損、搬入された治験使用薬の数量等、並びに温度逸脱の有無を確認する。 | ・治験使用薬管理表 ・治験使用薬の納品書・受領書 ・Training log・Delegation log ・温度管理記録 | □要 □不要
| 温度管理 | ・Lead Ph ・Ph | Lead Ph、Phは、定期的に下記を実施する。 ・治験使用薬保管庫の温度管理記録の確認 ・実施手順の確認（温度逸脱時の対応） ・Training、Delegateの変更有無の確認 | ・温度管理記録 ・Training log・Delegation log | □要 □不要
| IWRS登録 | ・Lead Ph ・Ph ・CRC | Lead Ph、PhもしくはCRCは、下記を実施する。 ・アカウント保持者の確認 ・IWRS登録方法の確認 ・IWRS登録者のTraining、Delegate実施の有無の確認 | ・登録メール ・Training log・Delegation log | □要 □不要
| 治験薬投与、処方 | ・Lead Ph ・Ph | Lead Ph、Phは下記を実施する。 ・治験使用薬在庫量の確認、治験使用薬の設置日の調整 ・治験薬投与者、Lead Ph、PhのTraining、Delegate実施の有無の確認 ・治験使用薬管理状況（使用期限、返却数、整合性の確認、返却/廃棄方法）の確認 ・治験使用薬の在庫数に不整合が生じた際は理由を確認し記録 ・治験使用薬管理表を治験薬管理ファイルに保管 | ・カルテ ・ワークシート ・治験使用薬管理表 ・Training log・Delegation log | □要 □不要
治験中止 | 中止基準該当による治験中止 | ・PI ・SI ・CRC | ・PI、SIは、治験実施計画書の規定および実施手順の中止基準を確認し、中止を判断し、被験者へ説明する。 ・PI、SIは、中止基準に該当すると発覚した時点で治験実施計画書の規定に従った対応を行う。 CRCは、以下の対応を行う。 ・治験中止となった被験者について、CRAに速やかに情報伝達 ・中止時の検査 ・安全性Follow Upの有無の確認 ・未使用治験使用薬、被験者に貸与した機器、デバイス等を被験者から回収 ・AEの情報収集・記録 ・必要に応じて、IWRS等の被験者ステータスの変更・登録 ・治験期間中の記録の見直し | ・カルテ ・ワークシート ・登録メール | □要 □不要
| 同意撤回 | ・PI ・SI ・CRC | ・被験者(または代諾者)がCRCへ治験参加の取り止めを申し出た場合、CRCは､PI、SIへ報告する。 ・PI、SIは被験者の権利を十分に尊重し､可能な限りその理由と同意撤回の範囲について被験者に意向を確認する(治験薬投与のみ中止､画像追跡中止､生存調査中止など)。 ・PI、SIはIRB審議済の同意撤回書が必須でない試験は､電子ｶﾙﾃに被験者(または代諾者)からの同意撤回の意向を記録する。 ・CRCは同意撤回の理由と範囲についてCRAに報告する。 ・PI、SIは治験実施計画書の手順に従い対応する(内服薬の場合残薬回収等)。 ・PI、SIは被験者より同意を得られたら､その後中止時検査/追跡調査を行う。 【同意撤回書ありの場合】 ・PI、SIは同意撤回書に被験者により署名/同意撤回日を記入されたことを確認する(被験者が未成年または同意能力を欠く場合は適切な代諾者を選定し､可能であれば被験者本人からも同意撤回書に署名をしてもらう)。 ・PI、SIは同意撤回書(写)を被験者へ交付する。 | ・カルテ ・ワークシート・同意撤回書 ・登録メール | □要 □不要
大項目 | 小項目 | 誰が | どのように | 関連資料・保管場所 | 新規プロセス構築の要否 | 「要」とした理由 | 備考
割付 | 治療群割付手順 |  |  |  | □要 □不要
検査 | 主要評価項目 |  |  |  | □要 □不要
| 中央測定の実施 |  |  |  | □要 □不要
| 中央測定の提出方法 |  |  |  | □要 □不要
| 院内測定不可項目 |  |  |  | □要 □不要
AE/SAE対応 | SAEの具体的な報告手順 |  |  |  | □要 □不要
| AEの転帰 |  |  |  | □要 □不要
原資料作成・ 症例報告書 | 原資料の特定 |  |  |  | □要 □不要
| EDCトレーニング |  |  |  | □要 □不要
| 原資料の作成 |  |  |  | □要 □不要
| EDC(eCRF)入力 |  |  |  | □要 □不要
| クエリ対応/修正 |  |  |  | □要 □不要
医療機器関連 | （医療機器の搬入・管理・被験者への交付・回収など） |  | ・説明日と手技日が同日であるケースが存在するため、適切な 同意取得のプロセスを経ていることを記録に残す。 ・CRCは収集した事象をPI、SIに報告し、不具合に該当するか判断を仰ぐ。 ・治験機器概要書に従った治験使用機器の保管方法を確認し、医療機関に応じた適切な場所に保管する。 |  | □要 □不要
治験薬投与 | （治験薬投与時間、および治験薬の投与経路） |  |  |  | □要 □不要
治験または施設特有の項目① | 治験または施設特有の項目① |  |  |  | □要 □不要
治験または施設特有の項目② | 治験または施設特有の項目② |  |  |  | □要 □不要
PI：治験責任医師 SI：治験分担医師 CRC：臨床研究コーディネーター Lead Ph：治験薬管理者 Ph：治験薬管理補助者
試験または施設固有の大項目・小項目がある場合は依頼者・医療機関にて適宜追加し、記載場所の変更も可とする。

## ②使用方法_プロセス確認シート2024年3月
プロセス確認シート_アライアンス標準版 |  |  |  |  | 2024年3月新規作成Ver,1_アライアンスQMS班
＜作成及び使用方法のポイント＞
・大項目「同意取得」から「治験中止」までは重要なプロセスとして、どの施設でも同様の手順で実施されると想定する標準的な手順を記載している。適宜、各医療機関で追加・修正する。 ・「関連資料・保管場所」は医療機関で別途リスト等を作成している場合は削除する。
１）記載する項目の設定 大項目「割付」以降については、試験または施設固有事項に記載すべき重要なプロセスを依頼者・医療機関にて適宜追加する。記載する行の移動も可能。 ＊すべてのプロセスの記載は必須としない。
例）この治験の主要評価項目は画像検査（CT・MRI）→重要なプロセスとして、小項目【CT・MRI】を記載
大項目 | 小項目 | 誰が | どのように | 関連資料・保管場所 | 新規プロセス構築の要否 | 「要」とした理由 | 備考
検査 | 画像検査（CT・MRI） |  |  |  | □要 □不要
２）決定した項目に対する具体的なプロセスの記載→CRCから依頼者へ提供
例）「誰が」、「どのように」（「関連資料・保管場所」）を医療機関にて記載する。
大項目 | 小項目 | 誰が | どのように | 関連資料・保管場所 | 新規プロセス構築の要否 | 「要」とした理由 | 備考
検査 | 画像検査（CT・MRI） | ・PI ・SI ・CRC ・診療放射線技師 | ・PI、SIは事前に放射線部と取り決めた手順に則り、検査オーダーする ・診療放射線技師は検査オーダーおよび手順に則り、検査を実施する ・PI、SIはRECISTVer1.1に則り評価し、その結果を原資料に記載する | ・カルテ ・ワークシート | □要 □不要
３）依頼者との協議 依頼者にて「新規プロセス構築の要否」及び「「要」とした理由」を追記→依頼者から医療機関へ返送
例）新規プロセス構築の要否が「要」の場合
大項目 | 小項目 | 誰が | どのように | 関連資料・保管場所 | 新規プロセス構築の要否 | 「要」とした理由 | 備考
検査 | 画像検査（CT・MRI） | ・PI ・SI ・CRC ・診療放射線技師 | ・PI、SIは事前に放射線部と取り決めた手順に則り、検査オーダーする ・診療放射線技師は検査オーダーおよび手順に則り、検査を実施する ・PI、SIはRECISTVer1.1に則り評価し、その結果を原資料に記載する | ・カルテ ・ワークシート | ■要 □不要 | 主要評価項目のため、CRCにて検査が適切に実施されていることを確認するプロセスを追加することをご検討ください。
４）協議結果の反映 依頼者からのコメント等により、医療機関にて適宜修正（上書きし、備考欄に修正の経緯を追記）→CRCから依頼者へ提供
例）CRCは検査当日に実施状況を確認する手順を「どのように」へ追記。 修正の経緯と対応について、備考欄に記載。 修正した内容について依頼者に確認いただくため、「新規プロセス構築の要否」及び「「要」とした理由」を空欄にする
大項目 | 小項目 | 誰が | どのように | 関連資料・保管場所 | 新規プロセス構築の要否 | 「要」とした理由 | 備考
検査 | 画像検査（CT・MRI） | ・PI ・SI ・CRC ・診療放射線技師 | ・PI、SIは事前に放射線部と取り決めた手順に則り、検査オーダーする ・診療放射線技師は検査オーダーおよび手順に則り、検査を実施する ・CRCは検査当日に実施状況を確認する ・PI、SIはRECISTVer1.1に則り評価し、その結果を原資料に記載する | ・カルテ ・ワークシート | □要 □不要 |  | 202●/●/● モニターより主要評価項目のため、CRCにて検査が適切に実施されていることを確認するプロセスを追加することについて検討依頼 202●/●/● 追記 記載者
５）固定 修正内容について依頼者と協議し固定（修正が必要な場合は３），４）の手順を行う）
例）依頼者にて「新規プロセス構築の要否」及び「「要」とした理由」を更新し、CRCへ返送→PI確認後、固定
大項目 | 小項目 | 誰が | どのように | 関連資料・保管場所 | 新規プロセス構築の要否 | 「要」とした理由 | 備考
検査 | 画像検査（CT・MRI） | ・PI ・SI ・CRC ・診療放射線技師 | ・PI、SIは事前に放射線部と取り決めた手順に則り、検査オーダーする ・診療放射線技師は検査オーダーおよび手順に則り、検査を実施する ・CRCは検査当日に実施状況を確認する ・PI、SIはRECISTVer1.1に則り評価し、その結果を原資料に記載する | ・カルテ ・ワークシート | □要 ■不要 |  | 202●/●/● 主要評価項目のため、CRCにて検査が適切に実施されていることを確認するプロセスを追加することについて検討依頼 202●/●/● 追記 記載者
＊固定した内容が「誰が」、「どのように」（「関連資料・保管場所」）に記載される
＜その他留意事項＞
□同意取得〔初回同意取得〕：同意取得の際には、被験者から質問する機会を与え、治験に参加するか否かを判断するための十分な時間を与えた旨をカルテに記載する。
□同意取得〔アセント〕：年齢、理解力によっては保護者の同意も得る。
□AE/SAE対応〔評価〕：PI/SIはAEの確認結果やSAE発生時の治験または投与の可否についてカルテ等に記録を残す。
□治験使用薬（管理プロセス）〔温度管理〕：治験使用薬の保管場所（どの冷蔵庫か）と温度管理記録との紐づけができる。
□治験または施設特有の項目①：協力者変更（追加・削除）時の対応方法（CRAへの連絡、トレーニング等）について事前に協議する。
□作成者および版数管理、PI（SI）の確認サイン
□更新の反映については施設毎（試験毎）に対応
画像検査の対応者（代表者）を記載しておく。
「誰が」「いつ」「どのように」を可能な限り具体的に記載する。
関連資料・記載する原資料を記載する。
なるべく具体的に記載してください
新規プロセス構築の要否および「要」とした理由は、CRAに記載頂く。